Table of Contents

# ПРОЕКТ «ВИТРИНА»

## Технико-коммерческое описание

Версия документа: 1.2 Дата: Май 2026 г.

# ПРЕДИСЛОВИЕ: РЫНОК И ВОЗМОЖНОСТЬ

## Ситуация на рынке

Сегодня рынок электронной коммерции России захвачен большой тройкой: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет. Комиссии этих платформ составляют от 30% с каждого чека. Для сегмента общепита в столичных регионах расходы на агрегаторы достигают до 60% при использовании инструментов продвижения (базовые ставки продвижения — около 40%).

Попасть на прилавки в большой офлайн-ритейл также недоступно для большинства: - Нужно создать крупное производство - Это практически недостижимо при высокой ключевой ставке ЦБ (текущий уровень делает кредиты для малого бизнеса дорогими) - Барьеры входа слишком высоки для малого бизнеса

## Ниша, которую можно занять

Между теми, кто «улетел в онлайн-космос» (федеральные агрегаторы), и теми, кто «наставил магазинов у дома и настроил гипермаркеты», — существует огромная незанятая ниша.

Платформа «Витрина» не исключает участия крупных игров — наоборот, включает их каталоги в единую витрину. Но при этом даёт возможность малым магазинам, производителям и локальным торговым точкам выйти на цифровой рынок без разорительных комиссий.

## Экономика возможности

Для выхода на доход 10 млн рублей в месяц только по абонентской плате:

- При абонентской плате 5 000 руб./мес нужно всего 2 000 продавцов

- Это даёт ~300 млн руб. выручки в месяц при скромных показателях 4 800 руб./день на торговую точку

- При добавлении 1% с чека — ещё 3 млн руб. дохода

- Эти 3 млн руб. полностью окупают разработку новых функций и беспрерывную модернизацию платформы

## Вывод

Витрина — это не конкурент существующим игрокам, а инфраструктура для всех: от крупных сетей до магазинов «у дома». Платформа создаёт условия, при которых каждый предприниматель может вести цифровую торговлю без кабальных комиссий и технических барьеров.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общее описание проекта

  - 1.1. Назначение платформы

  - 1.2. Цель проекта

  - 1.3. Потенциал проекта

  - 1.4. Модель монетизации

  - 1.5. Модели работы платформы

  - 1.6. Целевая аудитория

  - 1.7. География

- Текущее состояние и цели трансформации

- Технологическая архитектура

- Структура проекта. Этапы и волны

- Этап 1. Фундамент и базовая функциональность (W1–W3)

- Этап 2. Маркетплейс и расширение ассортимента (W4–W6)

- Этап 3. Интеграция с ритейлом и партнёрская сеть (W7–W9)

- Этап 4. Масштабирование и федеральный запуск (W10–W12)

- Команда и роли

- Бюджет и финансирование

- Метрики успеха и критерии приёмки

- Риски и митигация

- График реализации

- FAQ: Часто задаваемые вопросы и ответы

# 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## 1.1. Назначение платформы

Платформа «Витрина» — это каталог электронной коммерции нового поколения, объединяющий розничные сети, локальные магазины и производителей.

## 1.2. Цель проекта

Создать современную витрину товаров и услуг, которая будет доступна в каждом городе России и содержать полный каталог торговли.

Видение: - Единая цифровая витрина для всех участников торговли — от крупных сетей до магазинов «у дома» - Полный каталог товаров и услуг в каждом регионе - Масштабирование без швов — запуск в новом регионе за 1–3 дня без изменений в коде - Доступность для предпринимателей без технических знаний и больших инвестиций

## 1.3. Потенциал проекта

### Рыночный потенциал

- Рынок e-commerce в России: сотни миллиардов рублей ежегодно, устойчивый рост

- Адресуемый сегмент: города-миллионники + регионы с недостаточным присутствием федеральных агрегаторов

- SOM (реалистично доступный рынок): от 1 млрд руб./год с региона (стартовый потенциал на текущей аудитории), при масштабировании на 15 городов — до 15 млрд руб./год

### Конкурентные преимущества

- Масштабирование без швов: конфигурационная архитектура позволяет запускать город за 1–3 дня

- Белый ярлык: партнёры сохраняют свой бренд и клиентов (в отличие от агрегаторов)

- Гибридная модель: DBS + маркетплейс создаёт сетевой эффект

- Логистика: модуль с гео-привязкой, мобильные приложения для курьеров и сборщиков заказов, трекинг в реальном времени, точность ETA >95%

### Масштабирование

- Пилот: Санкт-Петербург

- Год 1: 3–5 городов-миллионников

- Год 2: федеральное покрытие

## 1.4. Модель монетизации

Платформа предлагает гибкую модель монетизации без высоких комиссий с продаж:

### Основная модель 1: абонентская плата (для маркетплейса)

- Абонентская плата — предсказуемые расходы для бизнеса

- Базовый тариф: 5 000 руб./мес (дополнительные тарифы — по договорённости)

- Подходит для магазинов с собственными кассами и логистикой

### Основная модель 2: DBS (для ритейла)

- Комиссия с чека: 4,5% (средняя по ритейлу)

- Доставка осуществляется силами продавца (ритейл имеет собственную логистику)

- Платформа выступает витриной и генератором лидов — комиссия является доходом платформы со всех ежедневных заказов

### Опционально: комиссия с продаж (для маркетплейса)

- % с продаж — только для тех партнёров, кому нужна онлайн-касса (54-ФЗ)

- Интеграция с ФНС «из коробки»

- Прозрачная комиссия без скрытых платежей

### Опционально: доставка

- Доставка — для партнёров, которые могут организовать логистику

- Модуль доставки с гео-привязкой, интеграция с курьерскими службами, такси, ПВЗ

- Оплата за использование модуля или % от заказа

### Схема монетизации

| Сервис | Модель | Для кого |
| --- | --- | --- |
| Витрина (каталог, заказы) — Маркетплейс | Абонентская плата (базовый тариф 5 000 руб./мес) | Малые магазины, производители |
| Витрина (каталог, заказы) — DBS | Комиссия 4,5% с чека | Розничные сети |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | % с продаж | Кому нужна касса |
| Логистика и доставка | Абонентская плата или % | Кто организует доставку |
| API для партнёров | Абонентская плата | Для разработчиков интеграций |

## 1.5. Модели работы платформы

Платформа работает по двум моделям:

- DBS (Delivery by Seller) — платформа выступает витриной и генератором лидов для розничных сетей. Доставка осуществляется силами продавца (ритейл имеет собственную логистику). Комиссия платформы: 4-5% с чека как оплата за привлечённые заказы. Это делает платформу низкозатратным каналом лидогенерации для крупных сетей.

- Маркетплейс — подключение малых магазинов и производителей. Оплата: абонентская плата или 1-3% с чека (для партнёров с онлайн-кассой).

## 1.6. Целевая аудитория

- Конечные покупатели — физические лица, заказывающие продукты и товары повседневного спроса (текущая аудитория: ~8 000 уникальных покупателей, ~500 заказов в день)

- Розничные сети (гипермаркеты) — существующие партнёры с собственной логистикой и ассортиментом

- Локальные магазины «у дома» — малые торговые точки, производители

- Партнёры по доставке — курьерские службы, такси, пункты выдачи заказов (ПВЗ)

## 1.7. География

| Период | Регион |
| --- | --- |
| Месяцы 1-3 (пилот) | Санкт-Петербург |
| Месяцы 10-12 (масштабирование) | 3-5 городов-миллионников |
| Год 2 | Федеральное покрытие (15+ городов) |

# 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ЦЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ

## 2.1. Существующая система

В настоящее время функционирует система доставки товаров из гипермаркетов. Система построена на монолитной архитектуре 2015 года разработки, обеспечивает полный цикл обработки заказов:

- формирование корзины

- расчёт стоимости

- валидация остатков

- процессинг оплаты

- передача заказа на сборку

- отслеживание доставки

Ключевой факт: система работает, имеет живую аудиторию и стабильный поток заказов. Это основа, на которой строится трансформация.

## 2.2. Ограничения текущей системы

- Архитектура: монолитная, высокая связанность компонентов, размытые границы доменов

- Технологический стек: устаревшие версии PHP, jQuery на фронтенде

- Масштабирование: только вертикальное, ограниченное ресурсами сервера

- Инфраструктура: фиксированные VM, ручное масштабирование, низкая утилизация (до 35%)

- Интеграции: встроены в ядро приложения, отсутствует изоляция

- Документация: устаревшая, не отражает текущее состояние

## 2.3. Цели трансформации

Создание новой платформы на базе существующей системы с целью:

- Сохранить текущую аудиторию — все существующие пользователи переводятся на новую платформу без потери функциональности

- Умножить показатели — увеличение количества магазинов-партнёров, расширение ассортимента, рост частоты заказов

- Снизить операционные затраты — оптимизация инфраструктуры, автоматизация процессов

- Обеспечить масштабирование — возможность запуска в новых регионах за 1–3 дня без изменения кода

- Создать партнёрскую экосистему — подключение розничных сетей и малых магазинов без технических барьеров

# 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

## 3.1. Архитектурный подход

Платформа строится на принципах:

- Микросервисная архитектура — разделение на независимые домены с чёткими контрактами взаимодействия

- Событийно-ориентированная коммуникация — асинхронное взаимодействие через шину сообщений Kafka

- API-first подход — все взаимодействия через документированные API

- Конфигурационное управление — региональные параметры вынесены в конфигурационные профили

## 3.2. Технологический стек

| Компонент | Технология | Версия |
| --- | --- | --- |
| Бэкенд (бизнес-логика) | PHP | 8.x (последняя стабильная) |
| Бэкенд (высокие нагрузки) | Go | 1.23+ |
| Фронтенд | Vue.js 3, TypeScript, Vite, Pinia | Актуальные |
| База данных (OLTP) | PostgreSQL | 16+ |
| Кэш и сессии | Redis | 7+ |
| Аналитика и логи | ClickHouse | 24+ |
| Контейнеризация | Docker | Latest |
| Оркестрация | Kubernetes | 1.28+ |
| CI/CD | GitLab CI | Latest |
| Инфраструктура | Terraform | Latest |
| Наблюдаемость | Prometheus, Grafana, ELK, Sentry, OpenTelemetry | Актуальные |

## 3.3. Архитектура данных

- Горячее хранилище: PostgreSQL — операционные транзакции, каталоги товаров, заказы

- Кэш: Redis — сессии пользователей, очереди заданий, частые запросы

- Холодное храниление: ClickHouse — логи, аналитика, исторические данные

- Разделение потоков: OLTP и OLAP нагрузки не конкурируют друг с другом

## 3.4. Инфраструктура

- Контейнеризация всех сервисов

- Автоматическое горизонтальное и вертикальное масштабирование

- Стратегия деплоя: Canary или Blue-Green с мгновенным откатом

- Начальные затраты на инфраструктуру: 150–200 тыс. руб./мес.

- Целевая утилизация: 68–85% (эффективное использование серверных ресурсов вместо текущих ~35%)

## 3.5. Безопасность

- JWT-аутентификация

- Защита от XSS, SQLi

- Rate-limiting

- Логирование всех операций

- Регулярное резервное копирование

- Аудит безопасности на этапе W6 и W12

# 4. СТРУКТУРА ПРОЕКТА. ЭТАПЫ И ВОЛНЫ

## 4.1. Общая структура

Проект разделён на 4 этапа по 3 волны (этапа) в каждом:

| Этап | Волны | Период | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1: Фундамент | W1–W3 | Месяцы 1–3 | Работающая v1.0, пилот в СПб |
| Этап 2: Маркетплейс | W4–W6 | Месяцы 4–6 | Стабильная платформа, маркетплейс |
| Этап 3: Партнёрства | W7–W9 | Месяцы 7–9 | Интеграция с ритейлом |
| Этап 4: Масштабирование | W10–W12 | Месяцы 10–12 | Федеральный запуск |

## 4.2. Принципы sequential workflow

Каждый этап является продолжением предыдущего:

- W1 → W2 → W3: наращивание функционала от архитектуры до работающего продукта

- W4 → W5 → W6: расширение от маркетплейса до стабильной платформы

- W7 → W8 → W9: углубление от архитектуры интеграций до реальных партнёров

- W10 → W11 → W12: масштабирование от подготовки профилей до федерального запуска

Выходные данные (artifacts) предыдущей волны являются входными для следующей.

# 5. ЭТАП 1. ФУНДАМЕНТ И БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ (W1–W3)

Период: Месяцы 1–3 (недели 1–12)

Цель: Создать техническую основу платформы и перенести существующий функционал заказов.

## Волна W1: Архитектура и инфраструктура

Период: Месяц 1 (недели 1–4)

### Что делается

- Аудит существующей системы

  - Анализ исходного кода legacy-системы

  - Трассировка критичных транзакционных потоков (корзина, расчёт стоимости, валидация остатков, оплата, сборка)

  - Выявление скрытых бизнес-правил (ценообразование, зоны доставки, комиссии)

  - Фиксация журнала бизнес-правил с подтверждением от владельцев процессов

- Проектирование архитектуры

  - Определение границ ответственности: PHP для бизнес-логики, Go для высоконагруженных сервисов

  - Проектирование схем базы данных (PostgreSQL, Redis, ClickHouse)

  - Создание пакета архитектурных решений ADR

- Развёртывание инфраструктуры

  - Kubernetes-кластер

  - Terraform для управления инфраструктурой

  - GitLab CI/CD

  - Стек наблюдаемости (Prometheus, Grafana, ELK, Sentry)

- Стратегия миграции

  - Разработка подхода с двойной записью (одновременно в старую и новую систему)

  - Механизмы сверки данных

  - Процедура безопасного отката

### Результат (deliverables)

- Техническое задание версии 1.0 с детализацией доменных границ

- Карта предметных областей

- ADR-пакет в репозитории

- Работающий Kubernetes-кластер с CI/CD

- План миграции данных

### Критерий приёмки

Архитектура утверждена техническим лидером, план миграции согласован с командой поддержки legacy-системы.

## Волна W2: Клиентский канал и ядро заказов

Период: Месяц 2 (недели 5–8)

### Что делается

- Клиентское приложение

  - Разработка нового пользовательского приложения на Vue.js 3 + TypeScript

  - Модуль корзины и формирования заказа

  - Процесс оформления заказа

- API ядра

  - REST API для создания, изменения, отмены заказов (PHP)

  - Валидация остатков и резервирование товаров

- Интеграция с гипермаркетами

  - Подключение к API существующих гипермаркетов

  - Получение каталога товаров, остатков, цен

  - Синхронизация данных в реальном времени

- Платёжный модуль

  - Интеграция с платёжными шлюзами

  - Обработка оплаты картами

- Событийная шина

  - Настройка Kafka для асинхронного взаимодействия сервисов

### Результат (deliverables)

- Работающее клиентское приложение

- API ядра заказов

- Интеграция с гипермаркетами

- Модуль оплаты

- Настроенная шина событий

### Критерий приёмки

Полный цикл оформления заказа работает в тестовом окружении. Интеграция с гипермаркетами протестирована.

## Волна W3: Релиз v1.0 и пилот в Санкт-Петербурге

Период: Месяц 3 (недели 9–12)

### Что делается

- Миграция данных

  - Запуск двойной записи (одновременно в legacy и новую систему)

  - Синхронизация и сверка данных

  - Перенос исторических данных

- Тестирование

  - Интеграционное тестирование (новая система ↔ legacy)

  - Нагрузочное тестирование (цель: 10 000 запросов в секунду)

  - Пользовательское тестирование (UAT)

- Деплой

  - Развёртывание в production (стратегия Canary или Blue-Green)

  - Настройка мониторинга и алертов

  - Настройка SLO (целевой уровень: 99,5%)

- Пилотный запуск

  - Запуск в Санкт-Петербурге

  - Перевод существующих пользователей

  - Мониторинг и стабилизация

### Результат (deliverables)

- Работающая система версии 1.0 в production

- 100% функционала заказов перенесено

- Пилотная эксплуатация в Санкт-Петербурге

- Мониторинг SLO 99,5%

- Отчёты по нагрузочному тестированию

### Критерий приёмки

Система работает в production, метрики SLO достигнуты, пользователи оформляют заказы без потери функциональности.

## Итог Этапа 1

Что получено: Работающая платформа с полным функционалом заказов из гипермаркетов, запущенная в Санкт-Петербурге.

Ключевая метрика: 100% перенос существующей аудитории на новую платформу.

# 6. ЭТАП 2. МАРКЕТПЛЕЙС И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА (W4–W6)

Период: Месяцы 4–6 (недели 13–24)

Цель: Добавить возможность подключения малых магазинов и производителей, создать витрину для них.

## Волна W4: Витрина малых магазинов и производителей

Период: Месяц 4 (недели 13–16)

### Что делается

- Маркетплейс-модуль

  - Проектирование архитектуры маркетплейса

  - Определение модели работы с продавцами

- Кабинет продавца

  - Регистрация и авторизация продавцов

  - Добавление и управление товарами

  - Обработка заказов

  - Финансовая отчётность

- Каталог товаров

  - Карточки товаров с изображениями и описанием

  - Поиск и фильтры

  - Категоризация

- Система отзывов

  - Рейтинги продавцов

  - Отзывы покупателей

- Интеграция с магазинами

  - Разработка API-адаптеров для подключения систем малых магазинов

  - Синхронизация остатков и цен

### Результат (deliverables)

- Архитектура маркетплейса

- Личный кабинет продавца

- Каталог товаров

- Система рейтингов и отзывов

- API-адаптеры для магазинов

### Критерий приёмки

Продавец может зарегистрироваться, добавить товары и начать принимать заказы.

## Волна W5: Модуль доставки и логистика

Период: Месяц 5 (недели 17–20)

### Что делается

- Алгоритмы роутинга

  - Разработка алгоритмов маршрутизации (Go)

  - Расчёт ETA (время прибытия) с точностью >95%

  - Оптимизация маршрутов

- Интеграция с доставкой

  - Подключение курьерских служб

  - Интеграция с такси-сервисами для экспресс-доставки

  - Интеграция с пунктами выдачи заказов (ПВЗ)

- Система сборки

  - Модуль для сборщиков заказов

  - Маршруты сборки

  - Трекинг в реальном времени

- Last-mile оптимизация

  - Оптимизация последней мили доставки

  - Снижение стоимости доставки

### Результат (deliverables)

- Алгоритмы роутинга и ETA

- Интеграция с курьерскими службами, такси, ПВЗ

- Система сборки заказов

- Трекинг доставки в реальном времени

### Критерий приёмки

Точность ETA >95%, пользователь видит актуальный статус доставки.

## Волна W6: Стабилизация и подготовка к интеграциям

Период: Месяц 6 (недели 21–24)

### Что делается

- Стабилизация

  - Оптимизация производительности (время отклика <200 мс)

  - Исправление выявленных проблем

- Настройка SLO

  - Внедрение SLI (показателей уровня обслуживания)

  - Настройка error budget

- Аудит безопасности

  - Внешний pentest

  - Исправление уязвимостей

- Подготовка интеграций

  - Внедрение circuit-breaker для внешних интеграций

  - Разработка шаблонов адаптеров для ритейлеров

  - Документирование API для интеграторов

### Результат (deliverables)

- Стабильная платформа

- Отчёт по безопасности

- Шаблоны для DBS-интеграций

- Документация API

- SLO 99,5% достигнут

### Критерий приёмки

Аудит безопасности пройден, платформа готова к подключению внешних партнёров.

## Итог Этапа 2

Что получено: Стабильная платформа с маркетплейсом для малых магазинов и полноценным модулем доставки.

Ключевые метрики: ETA >95%, SLO 99,5%, время отклика <200 мс.

# 7. ЭТАП 3. ИНТЕГРАЦИЯ С РИТЕЙЛОМ И ПАРТНЁРСКАЯ СЕТЬ (W7–W9)

Период: Месяцы 7–9 (недели 25–36)

Цель: Подключить розничные сети по модели DBS, обеспечить работу с несколькими брендами.

## Волна W7: Архитектура интеграций и мок-адаптеры

Период: Месяц 7 (недели 25–28)

### Что делается

- Проектирование интеграционного слоя

  - Архитектура изолированных интеграций

  - Принципы изоляции доменов

  - Контракты взаимодействия

- Мок-адаптеры

  - Разработка симуляторов API ритейлеров

  - Тестовые данные для отладки

- Контрактные тесты

  - Определение API-контрактов

  - Написание контрактных тестов

- Устойчивость к отказам

  - Реализация circuit-breaker

  - Retry-механизмы

### Результат (deliverables)

- Архитектура интеграционного слоя

- Мок-сервисы для ритейлеров

- Контрактные тесты

- Механизмы устойчивости к отказам

### Критерий приёмки

Артектура интеграций задокументирована, мок-адаптеры готовы для тестирования.

## Волна W8: Синхронизация данных и нагрузочное тестирование

Период: Месяц 8 (недели 29–32)

### Что делается

- Синхронизация каталогов

  - Интеграция с системами ритейлеров

  - Синхронизация товаров, цен, остатков

- Синхронизация заказов

  - Обмен заказами между платформой и ритейлерами

  - Синхронизация статусов

- Нагрузочное тестирование

  - Тестирование интеграционного слоя (10 000 RPS)

  - Stress-тесты

  - Тесты отказоустойчивости

- Оптимизация

  - Оптимизация производительности адаптеров

### Результат (deliverables)

- Синхронизированные каталоги с ритейлерами

- Протокол нагрузочного тестирования

- Оптимизированные адаптеры

### Критерий приёмки

10 000 RPS достигнуто, система выдерживает пиковые нагрузки.

## Волна W9: Подключение реальных брендов

Период: Месяц 9 (недели 33–36)

### Что делается

- Подключение партнёров

  - Интеграция с 2–3 розничными сетями по модели DBS

  - Настройка конфигурации для каждого партнёра

- Мониторинг SLA

  - Настройка мониторинга доступности и времени отклика

  - Дашборды SLA

- Обработка edge-cases

  - Выявление и исправление проблемных сценариев

  - Адаптация под реальные данные

- UAT с партнёрами

  - Совместное тестирование с ритейл-партнёрами

  - Финальная настройка

### Результат (deliverables)

- 2–3 ритейл-партнёра подключены

- Мониторинг SLA настроен

- Протокол UAT подписан

- Подтверждённые SLA

### Критерий приёмки

Пилот с реальными партнёрами работает, SLA соблюдаются.

## Итог Этапа 3

Что получено: Платформа с работающими интеграциями с розничными сетями, мультибрендовый пилот.

Ключевые метрики: 2–3 партнёра, подтверждённые SLA.

# 8. ЭТАП 4. МАСШТАБИРОВАНИЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАПУСК (W10–W12)

Период: Месяцы 10–12 (недели 37–48)

Цель: Запустить платформу в нескольких городах, подготовить федеральное масштабирование.

## Волна W10: Масштабирование на города-миллионники

Период: Месяц 10 (недели 37–40)

### Что делается

- Подготовка профилей городов

  - Создание конфигурационных профилей для новых городов

  - Настройка тарифных зон, логистических хабов, налоговых ставок

- Развёртывание

  - Использование готовых Helm-чартов для быстрого развёртывания

  - Развёртывание в 3–5 городах

- Интеграция логистики

  - Подключение локальных логистических партнёров в каждом городе

- Мониторинг

  - Настройка мониторинга для каждого региона

  - Адаптация под региональные особенности

### Результат (deliverables)

- Конфигурационные профили городов

- Платформа развёрнута в 3–5 городах

- Логистика интегрирована

### Критерий приёмки

3–5 городов работают, пользователи могут делать заказы.

## Волна W11: Аналитика и оптимизация

Период: Месяц 11 (недели 41–44)

### Что делается

- Аналитические дашборды

  - Внедрение дашбордов с бизнес-метриками

  - Метрики по городам, партнёрам, пользователям

- Сбор и анализ метрик

  - Анализ использования платформы

  - Выявление точек роста

- Оптимизация процессов

  - Оптимизация на основе данных

  - Улучшение конверсии и retention

- A/B тестирование

  - Тестирование изменений UX

  - Внедрение улучшений

### Результат (deliverables)

- Аналитические дашборды

- Оптимизированные процессы

- Рост конверсии и retention

### Критерий приёмки

Метрики собраны, оптимизации внедрены, рост показателей подтверждён.

## Волна W12: Партнёрский API и федеральный запуск

Период: Месяц 12 (недели 45–48)

### Что делается

- Партнёрский API

  - Разработка публичного API для подключения новых партнёров

  - Swagger/OpenAPI документация

- Финальный аудит

  - Аудит безопасности

  - Аудит производительности

- Подготовка к масштабированию

  - Playbook для запуска новых городов

  - Процедура подключения новых партнёров

- Итоговое тестирование

  - Комплексное тестирование всей платформы

- Документация

  - Полная техническая документация

  - Документация для партнёров

### Результат (deliverables)

- Партнёрский API с документацией

- Итоговый аудит пройден

- Playbook масштабирования

- Полная документация

### Критерий приёмки

Платформа готова к федеральному запуску, документация передана.

## Итог Этапа 4

Что получено: Платформа работает в нескольких городах, готова к федеральному масштабированию.

Ключевые метрики: 3–5 городов запущено, партнёрский API готов.

# 9. КОМАНДА И РОЛИ

## 9.1. Структура команды

На старте: 10–12 человек

| Роль | Кол-во | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Технический лидер | 1 | Архитектурное проектирование, координация технических решений |
| Старший разработчик Go | 2 | Высоконагруженные сервисы, модуль доставки, интеграции |
| Старший разработчик PHP | 2 | Бизнес-логика, API, админ-панель |
| Frontend-разработчик | 2 | Клиентское приложение, личные кабинеты |
| DevOps-инженер | 2 | Инфраструктура, CI/CD, мониторинг |
| Бизнес-аналитик | 1 | Реверс-инжиниринг требований, фиксация бизнес-правил |
| QA-инженер / автоматизатор | 2 | Тестирование, контрактные тесты |
| Product-менеджер | 1 | Управление продуктом, приоритизация |

### Динамика расходов

Расходы на команду регрессирующие по мере реализации проекта:

- Этапы 1–3 (W1–W3): Максимальные расходы на разработку, основной фокус на создании платформы

- Этапы 4–6 (W4–W6): Баланс между разработкой и стабилизацией

- Этапы 7–9 (W7–W9): Снижение расходов на разработку, рост расходов на интеграции

- Этапы 10–12 (W10–W12): Минимум на разработку, основной фокус на поддержку и мониторинг

К концу проекта часть разработчиков завершает работу, но появляется потребность в расширении поддержки и мониторинга для растущей платформы.

## 9.2. Взаимодействие с заказчиком

Заказчик (инвестор) участвует в:

- Утверждении стратегии и приоритетов

- Контроле бюджета

- Приёмке ключевых вех (Milestones M1, M3, M6, M9, M12)

- Согласовании изменений скоупа (Change Request Board)

## 9.3. Взаимодействие с командой поддержки

Команда Аксиома (поддержка legacy-системы) обеспечивает:

- Предоставление доступа к текущей системе

- Экспертизу по бизнес-логике

- Параллельную работу legacy и новой платформы

- Валидацию корректности переноса функционала

# 10. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

## 10.1. Общий бюджет

52 000 000 рублей (фиксированный CAPEX)

## 10.2. Распределение по статьям

| Статья | Доля | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Команда разработки | 61,8% | 32 136 000 |
| Инфраструктура и лицензии | 10,0% | 5 200 000 |
| Интеграции и адаптеры | 8,2% | 4 264 000 |
| QA, безопасность, аудит | 5,9% | 3 068 000 |
| UX, документация, передача знаний | 4,7% | 2 444 000 |
| Резерв на риски | 9,4% | 4 888 000 |

Назначение резерва: покрытие задержек оргпроцессов по подключению партнёров, непредвиденных технических проблем, замены специалистов при выбытии. Ключевой принцип — резерв позволяет удержать команду при задержках, не связанных с качеством работы.

## 10.3. Принципы контроля

- Еженедельный трекинг burn-down rate

- Ежемесячный финансовый ревью с заказчиком

- Stage-gate финансирование (привязка к acceptance criteria этапов)

- Автоматические алерты при отклонении расходов >10% от плана

- Изменение скоупа — только через формализованный процесс с пересчётом влияния на бюджет

## 10.4. Ожидаемая экономика

- Снижение операционных расходов на инфраструктуру: >50% (с ~500 тыс. до 150–200 тыс. руб./мес.)

- Снижение стоимости транзакции: 40–60% по сравнению с legacy

# 11. МЕТРИКИ УСПЕХА И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

## 11.1. Технические метрики

| Метрика | Целевое значение | Этап |
| --- | --- | --- |
| SLO (уровень доступности) | 99,5% | W3 |
| Время отклика | <200 мс | W6 |
| Нагрузочная способность | 10 000 RPS | W3, W8 |
| Точность ETA доставки | >95% | W5 |
| Время подключения нового города | 1–3 дня | W10 |

## 11.2. Бизнес-метрики

| Метрика | Целевое значение | Этап |
| --- | --- | --- |
| Количество ритейл-партнёров | 2–3 | W9 |
| Количество городов | 3–5 | W10 |
| Перенос существующей аудитории | 100% | W3 |
| Снижение стоимости транзакции | 40–60% | W6 |

## 11.3. Критерии приёмки по этапам

| Milestone | Срок | Критерий |
| --- | --- | --- |
| M1 | Конец W1 | Архитектура утверждена, план миграции согласован |
| M2 | Конец W2 | Клиент и ядро работают в тестовом окружении |
| M3 | Конец W3 | v1.0 в production, SLO 99,5%, пользователи оформляют заказы |
| M4 | Конец W4 | Маркетплейс готов, продавцы могут добавлять товары |
| M5 | Конец W5 | Модуль доставки работает, ETA >95% |
| M6 | Конец W6 | Аудит безопасности пройден, платформа стабильна |
| M7 | Конец W7 | Архитектура интеграций готова |
| M8 | Конец W8 | 10 000 RPS достигнуто |
| M9 | Конец W9 | 2–3 партнёра подключены, SLA подтверждены |
| M10 | Конец W10 | 3–5 городов работают |
| M11 | Конец W11 | Оптимизации внедрены, рост метрик подтверждён |
| M12 | Конец W12 | Федеральный запуск готов |

# 12. РИСКИ И МИТИГАЦИЯ

## 12.1. Технические риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Сложность миграции данных | Высокая | Высокая | Двойная запись, механизмы сверки, откат |
| Задержки интеграции с гипермаркетами | Средняя | Высокая | Раннее согласование API, мок-тесты |
| Деградация под нагрузкой | Средняя | Высокая | Нагрузочное тестирование, автоматическое масштабирование |
| Уязвимости безопасности | Средняя | Высокая | Аудит безопасности, pentest |

## 12.2. Бизнес-риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Задержка согласования требований | Средняя | Средняя | Формализованный процесс, SLA на согласование |
| Изменение скоупа | Средняя | Средняя | Change Request Board, пересчёт бюджета |
| Зависимость от внешних API | Средняя | Средняя | Circuit-breaker, изоляция |

## 12.3. Допущения

- Заказчик предоставляет доступы к тестовым контурам и API гипермаркетов до начала W2

- Команда Аксиома обеспечивает поддержку legacy-системы на протяжении всей миграции

- Согласование макетов и требований — в течение 1 рабочего дня

- При задержке согласования >2 рабочих дней срок сдачи может быть сдвинут

# 13. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

## 13.1. Общий таймлайн

| Этап | Период | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1: Фундамент | Месяцы 1–3 | 12 недель |
| Этап 2: Маркетплейс | Месяцы 4–6 | 12 недель |
| Этап 3: Партнёрства | Месяцы 7–9 | 12 недель |
| Этап 4: Масштабирование | Месяцы 10–12 | 12 недель |

Общая длительность: 12 месяцев (48 недель)

## 13.2. Ключевые даты (Milestones)

| Milestone | Описание | Дата |
| --- | --- | --- |
| M1 | Архитектура и план миграции утверждены | Конец месяца 1 |
| M3 | Релиз v1.0, старт пилота в СПб | Конец месяца 3 |
| M6 | Стабильная платформа, аудит пройден | Конец месяца 6 |
| M9 | Пилот DBS с партнёрами | Конец месяца 9 |
| M12 | Федеральный запуск готов | Конец месяца 12 |

## 13.3. Методология

- Agile-спринты по 2 недели

- Stage-Gate ревью на границах этапов (W3, W6, W9, W12)

- Еженедельные статусные встречи

- Ежемесячное финансовое ревью с заказчиком

# 14. FAQ: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

## 14.1. Вопросы по бюджету

### Почему бюджет 52 млн, а не 85 млн (например)?

Ответ: Бюджет 52 млн — это расходы на модернизацию и разработку платформы. Расходы распределены с регрессией — к концу запланированных этапов (W12) затраты на разработку снижаются, и далее следует переход на обслуживание и развитие с новыми приоритетами (операционные расходы).

Бюджет взят с запасом на риски (резерв 4,9 млн руб.), что позволяет покрыть: - Задержки оргпроцессов по подключению партнёров - Непредвиденные технические проблемы - Замену специалистов при выбытии

Стоимость снижена за счёт использования живой legacy-системы как основы. Мы не строим с нуля, а трансформируем существующее: - Используем существующую инфраструктуру и наработки - Миграция вместо пересоздания — подход с двойной записью - Команда Аксиомы уже знает систему — не требуется время на погружение - Снижены риски за счёт работы с проверенной системой

### Как меняются расходы по мере реализации проекта?

Ответ: Расходы идут по регрессии:

- Этапы 1–3 (W1–W3): Основной фокус на разработке, максимальные расходы на команду

- Этапы 4–6 (W4–W6): Баланс между разработкой и стабилизацией

- Этапы 7–9 (W7–W9): Снижение расходов на разработку, рост расходов на интеграции

- Этапы 10–12 (W10–W12): Минимум на разработку, основной фокус на поддержку, мониторинг, масштабирование

К концу проекта часть разработчиков завершает работу, но появляется потребность в расширении поддержки и мониторинга для растущей платформы.

### На что именно идёт резерв на риски (4,9 млн)?

Ответ: Резерв предназначен для покрытия:

- Задержек оргпроцессов по подключению партнёров и гипермаркетов

- Увеличения сроков из-за согласований и бюрократических процедур

- Непредвиденных технических проблем, требующих дополнительных ресурсов

- Замены подрядчиков или специалистов при выбытии

- Необходимости удержания команды при задержках финансирования

Ключевой принцип: резерв позволяет не потерять специалистов раньше времени, если проект затянется по независящим от команды причинам.

### Какой порог входа для запуска нового города?

Ответ: Подключение нового города занимает 1–3 дня через готовый Helm-чарт и загрузку конфигурационного профиля.

Экономика: - Базовая инфраструктура (СПб пилот): ~150–200 тыс. руб./мес - Дополнительный город: +100–150 тыс. руб./мес - При масштабировании на 10 городов: ~1,5–2 млн руб./мес

Конфигурационные профили уже включают тарифные зоны, логистические хабы, налоговые ставки — дополнительные затраты только на инфраструктуру.

## 14.2. Вопросы от инвестора

### Когда проект начнёт приносить прибыль?

Ответ: Первые признаки выхода на прибыль ожидаются после запуска пилота в Санкт-Петербурге (этап W3, месяц 3). При достижении 2 000 активных продавцов с абонентской платой 5 000 руб./мес, платформа выходит на 10 млн руб./мес дохода только от подписки.

Полная окупаемость инвестиций (ROI) ожидается к концу года (этап W12), когда будет достигнуто федеральное масштабирование и максимальная экономия на инфраструктуре.

### Какой ожидаемый ROI?

Ответ: Ожидаемый ROI превышает 100% к концу 12-месячного цикла развития. Ключевые факторы:

- При 2 000 продавцов × 5 000 руб. = 10 млн руб./мес доход

- При 300 млн руб. выручки продавцов + 1% с чека = 3 млн руб./мес дополнительный доход

- Совокупный доход полностью покрывает операционные расходы и обеспечивает рост

- Экономия на инфраструктуре: снижение с ~500 тыс. до 150–200 тыс. руб./мес

Точный ROI зависит от скорости привлечения продавцов и географического масштабирования.

### Сколько пользователей планируется привлечь? Какой retention?

Ответ:

Конечные покупатели: - Пилот (СПб): перенос существующей аудитории legacy-системы — 100% - Год 1 (3–5 городов): рост до 100–200 тыс активных покупателей - Год 2 (федеральный запуск): 500+ тыс. покупателей

Продавцы: - Год 1: 2 000–5 000 активных продавцов - Год 2: 10 000+ продавцов

Retention (удержание): - Покупатели: целевой показатель — 60% повторных покупок в месяц - Продавцы: целевой показатель — 80% продления подписки через 12 месяцев

### Как будет монетизироваться платформа?

Ответ: Три модели монетизации:

- Абонентская плата (основная)

  - 5 000–15 000 руб./мес в зависимости от тарифа

  - Включает: витрину, каталог, управление заказами, аналитику

  - Подходит для продавцов с собственной онлайн-кассой и логистикой

- Процент с чека (опционально)

  - 1–3% от чека для тех, кому нужна онлайн-касса «под ключ» (54-ФЗ)

  - Интеграция с ФНС включена

- Доставка (опционально)

  - Абонентская плата или % от заказа для использования модуля логистики

  - Интеграция с курьерскими службами, такси, ПВЗ

Экономика: При 2 000 продавцов → 10 млн руб./мес от подписки + 3 млн руб./мес от чека = 13 млн руб./мес потенциальный доход.

### Чем вы отличаетесь от конкурентов (Яндекс Лавка, СберМаркет)?

Ответ: Ключевые отличия:

| Параметр | Яндекс Лавка, СберМаркет | Витрина |
| --- | --- | --- |
| Комиссия | 15–30%+ с чека | Абонентская плата (без % с продаж) |
| Бренд продавца | Продвигается платформа | Продавец сохраняет свой бренд (white-label) |
| Барьер входа | Высокий (нужны объёмы) | Низкий (5000 руб./мес) |
| Масштабирование | Долгое развёртывание | 1–3 дня на новый город |
| Модель | Только агрегатор | DBS + маркетплейс |
| Фокус | Федеральный | Региональный с федеральным охватом |

Главное отличие: Мы не конкурируем — мы даём возможность маленьким игрокам exist на рынке, при этом включаем крупные сети в каталог.

### Сколько городов планируется запустить за год?

Ответ:

- Месяцы 1–3: Пилот — Санкт-Петербург

- Месяцы 4–6: Стабилизация, подготовка к масштабированию

- Месяцы 7–9: Тестирование интеграций

- Месяцы 10–12 (год 1): Запуск в 3–5 городах-миллионниках

Горизонт: - Год 1: 3–5 городов - Год 2: федеральное покрытие (15+ городов)

Подключение нового города занимает 1–3 дня благодаря конфигурационной архитектуре.

### Какая текущая выручка у legacy-системы? Сколько заказов в день?

Ответ:

Текущие показатели legacy-системы:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Заказов в день | ~500 |
| Средний чек | ~5 000 руб. |
| Выручка в день (GMV) | ~2 500 000 руб. |
| Выручка в месяц (GMV) | ~75 000 000 руб. |
| Выручка в год (GMV) | ~900 000 000 руб. |

Эти данные критически важны для: - Планирования миграции — нужно перенести всех пользователей без потери - Расчёта базовых метрик для оценки роста - Определения точек масштабирования

## 14.3. Вопросы от владельца сервиса

### Что произойдёт с текущими пользователями во время миграции?

Ответ: Миграция пользователей осуществляется без перерыва сервиса:

- Подход двойной записи: новые заказы пишутся одновременно в старую и новую системы

- Пользователи не замечают перехода: интерфейс нового клиента идентичен или улучшен

- Постепенный перенос: сначала 10% трафика на новую систему, затем 100%

- Механизм отката: при проблемах — мгновенное переключение обратно на legacy

- Сохранение данных: вся история заказов, избранное, адреса доставки переносятся в новую систему

Результат: 100% существующих пользователей переводятся на новую платформу без потери функциональности.

### Нужно ли обучать персонал? Сколько времени?

Ответ: Обучение минимальное благодаря сохранению UX:

- Конечные пользователи (покупатели): обучение не требуется — интерфейс интуитивно понятен

- Операторы колл-центра: 1–2 часа — знакомство с новым интерфейсом

- Менеджеры по работе с партнёрами: 2–4 часа — новые функции кабинетов продавцов

- Администраторы: 1 день — новые возможности админ-панели

Документация и видео-инструкции предоставляются в рамках этапа W6.

### Сколько сейчас тратится на инфраструктуру? Снизятся ли расходы?

Ответ:

| Показатель | Сейчас (legacy) | После (Витрина) |
| --- | --- | --- |
| Инфраструктура в месяц | ~500 000 руб. | ~150–200 000 руб. |
| Утилизация ресурсов | ~35% | 68–85% |
| Масштабирование | Ручное | Автоматическое |
| Время простоя при релизах | Часы | 0 (Canary/Blue-Green) |

Экономия: более 50% на инфраструктуре ежемесячно.

При масштабировании затраты растут нелинейно — платформа работает как SaaS с горизонтальным масштабированием. Затраты зависят от притока новых покупателей, а не от количества магазинов в каталоге. Рост составляет несколько процентов от базовых затрат на каждые 10 000 новых пользователей.

### Гипермаркеты уже согласны на подключение?

Ответ: В текущей legacy-системе уже работают гипермаркеты-партнёры. Модель предполагает:

- Существующие гипермаркеты переходят на новую платформу автоматически при миграции

- Дополнительные гипермаркеты подключаются через модель DBS на этапах W7–W9

- Процесс подключения нового партнёра: 2–4 недели (контрактирование + техническая интеграция)

Точный список и статус согласований — требует уточнения у заказчика.

### Нужны ли новые сотрудники для новой платформы?

Ответ: Штатное расписание не требует кардинального расширения:

- Существующая команда Аксиомы продолжает поддержку (не требуется найм)

- DevOps/SRE — возможно потребуется 1 специалист для масштабирования

- Support — рост обращений пропорционален росту платформы (найм по необходимости)

Основной рост команды происходит в рамках проекта (10–12 человек), после завершения этапов W1–W3 команда сокращается до поддерживающего состава (4–6 человек).

## 14.4. Вопросы от госструктур

### Где хранятся данные пользователей? Соответствие 152-ФЗ?

Ответ: Да, соответствует 152-ФЗ «О персональных данных»:

- Хранение данных: сервера на территории РФ (возможно использование Yandex Cloud, SberCloud или собственные дата-центры)

- Локализация: все персональные данные граждан РФ хранятся в РФ

- Обработка: согласие на обработку получено при регистрации, политика конфиденциальности размещена на сайте

- Шифрование: данные в покое (at rest) и в транзите (in transit) шифруются

- Права субъектов: реализована возможность удаления, изменения данных по запросу

Для соответствия проводится оценка соответствия и регистрация в Роскомнадзоре.

### Как интегрированы с ФНС? Онлайн-кассы?

Ответ: Интеграция с онлайн-кассами реализуется двумя способами:

- Для партнёров с собственной кассой:

  - API для передачи данных о чеке в свою ККТ

  - Партнёр самостоятельно заключает договор с ОФД

- Для партнёров без кассы (опционально):

  - Встроенная интеграция с облачными ККТ (54-ФЗ)

  - Автоматическая генерация и отправка чеков в ОФД

  - Подключение через партнёрские решения (например, СберКасса, Эвотор)

Передача данных в ФНС соответствует требованиям 54-ФЗ.

### Курьеры — сотрудники или подрядчики?

Ответ: Платформа не является работодателем курьеров:

- Курьеры — это сотрудники или подрядчики партнёров (ритейлеров, служб доставки)

- Платформа выступает агрегатором (в соответствии с 272-ФЗ о агрегаторах)

- Ответственность за трудовые отношения несёт партнёр (служба доставки, ритейлер)

Для заказчика: - При использовании собственной службы доставки — курьеры в штате или подрядчики заказчика - При подключении внешних служб (СДЭК, Яндекс, такси) — их сотрудники

### Какой налоговый режим применяется?

Ответ: Налоговый режим определяется организационно-правовой формой заказчика:

- Возможные режимы: ОСНО, УСН, НПД (самозанятость для ИП)

- НДС: при ОСНО — 20%, при УСН — не облагается

- Налог на прибыль: 20% (ОСНО) или 15% (УСН «Доходы минус расходы»)

Для партнёров-продавцов платформа может работать как: - Агрегатор (272-ФЗ) — без обязанности удерживать НДФЛ - Маркетплейс — в зависимости от условий договора

Точная схема требует юридического проектирования под конкретную структуру.

### Интеграция с системой Честный ЗНАК (маркировка)?

Ответ: Да, интеграция предусмотрена:

- Для маркированных товаров (обувь, лекарства, табак и др.):

  - Проверка маркировки при сканировании

  - Выбытие из оборота в системе

  - Отправка данных в Честный ЗНАК

- Реализация:

  - API-интеграция с ГИС МТ

  - Обработка ошибок (недействительные коды, повторный ввод)

  - Логирование для проверок

- Для партнёров: при подключении маркированного товара — обязательная интеграция с Честный ЗНАК

### Какие лицензии нужны для работы платформы?

Ответ: Основные лицензии и разрешения:

| Лицензия/разрешение | Для чего | Статус |
| --- | --- | --- |
| Лицензия на телематические услуги | хостинг | При необходимости |
| Регистрация в Роскомнадзоре | обработка ПДн | Требуется регистрация |
| Договор с ОФД | онлайн-кассы | Для партнёров с кассой |
| Лицензия ФСБ (КриптоПро) | шифрование | Опционально |
| ЭЦП | документооборот | Требуется для отчётности |

Торговля без лицензий: собственно платформа не осуществляет торговлю — она предоставляет инфраструктуру партнёрам. Лицензии на торговлю требуются партнёрам-продавцам.

Версия: 1.1 Дата: Май 2026 г.